## ORÇ JONNY
ORÇAMENTO QUANTITATIVO
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
Trecho: RUA JONNY DEVEY JAPPE |  |  |  |  | REFERÊNCIA: |  | DATA BASE: |  |  |  | 1.226 | 1.2867
Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  | SINAPI |  | FEVEREIRO 2022
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material |  |  | VALOR REAL | VALOR PRIMITIVO | VALOR PRIMITIVO | VALOR REAL
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 99064 | m | 104 | 0.66204 |  | 0.60475 | 0 | 68.8522 | 62.8939 | 0.66204 | 0.54 | 0.47 | 0.60475
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
1.3 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 13244 | Unid. | 21 | 17.7684 | 41.4596 | 18.6481 | 43.5123 | 1243.7893 | 1305.37 | 59.2281 | 48.31 | 48.31 | 62.1605
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 1312.6414 | 1368.2639 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA** | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | Regularização do subleito 100576 | m² | 741.05
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 148.21
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita Composição 01 | m2 | 741.05 | 4.9 | 16.33 | 5.1 | 17.02 | 15732.49 | 16392.026 | 37.0375 | 30.21 | 28.96 | 37.2628
3.2 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 202 | 18.4856 | 43.1331 | 18.7215 | 43.6835 | 12446.98 | 12605.7999 | 61.6188 | 50.26 | 48.5 | 62.4049
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 28179.47 | 28997.8259
4.0 | MICRODRENAGEM**
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 | m | 68
4.2 | Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, incluso fornecimento e instalação 95568 | m | 68
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2 7762 | m
4.3.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local com baixo nivel de interferencia 92811 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 Composição 07 | unid | 3
4.6 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto Composição 10 | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação Composição 02 | unid | 1 | 86.35 | 201.51 | 89.96 | 209.91 | 287.86 | 299.87 | 527.9401 | 430.62 | 430.52 | 553.9501
5.1.2 | Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação Composição 04 | unid | 2 | 76.95 | 179.56 | 80.31 | 187.39 | 513.02 | 535.4 | 415.2217 | 338.68 | 338.58 | 435.6509
5.1.3 | Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação Composição 03 | unid | 1 | 86.12 | 200.96 | 89.71 | 209.33 | 287.08 | 299.04 | 526.3463 | 429.32 | 429.22 | 552.2774
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1087.96 | 1134.31
6 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
6.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630 | H | 8
6.2 | Limpeza e varedura de vias 96012 | H | 4 | 32.6275 | 76.1309 | 34.2429 | 79.9002 | 435.03 | 456.5726 | 108.7585 | 88.71 | 88.71 | 114.1432
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 435.03 | 456.5726
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 31015.1014 | 31956.9724
Observações:
BDI 22,60% NÃO DESONERADO
** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022
| JOSÉ PAULO MENEGHINE |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## ORÇ EXPEDICIONARIO (hidden)
ORÇAMENTO QUANTITATIVO
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
Trecho: RUA EXPEDICIONARIO JOÃO D. ANTUNES CARDOSO |  |  |  |  | REFERÊNCIA: |  | DATA BASE: |  |  |  | 1.226 | 1.2867
Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  | SINAPI |  | FEVEREIRO 2022
[11 empty] | NDESON | DESON
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material |  |  | VALOR REAL | VALOR PRIMITIVO | VALOR PRIMITIVO | VALOR REAL
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 99064 | m | 212 | 0.66204 |  | 0.60475 | 0 | 140.3525 | 128.2068 | 0.66204 | 0.54 | 0.47 | 0.60475
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
1.3 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 13244 | Unid. | 16 | 17.7684 | 41.4596 | 18.6481 | 43.5123 | 947.649 | 994.5676 | 59.2281 | 48.31 | 48.31 | 62.1605
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 1088.0014 | 1122.7744
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA**
2.1 | Regularização do subleito 100576 | m² | 1743.5
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 348.7
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita Composição 01 | m2 | 1743.5 | 4.9 | 16.33 | 5.1 | 17.02 | 37014.495 | 38566.22 | 37.0375 | 30.21 | 28.96 | 37.2628
3.2 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 429 | 18.4856 | 43.1331 | 18.7215 | 43.6835 | 26434.448 | 26771.7235 | 61.6188 | 50.26 | 48.5 | 62.4049
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 63448.953 | 65337.9436
4.0 | MICRODRENAGEM**
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 | m | 175
4.2 | Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 95568 | m | 115
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2 7762 | m | 60
4.3.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local com baixo nivel de interferencia 92811 | m | 60
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 Composição 07 | unid | 4
4.6 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto Composição 10 | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação Composição 02 | unid | 1 | 86.35 | 201.51 | 89.96 | 209.91 | 287.86 | 299.87 | 527.9401 | 430.62 | 430.52 | 553.9501
5.1.2 | Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação Composição 04 | unid | 2 | 76.95 | 179.56 | 80.31 | 187.39 | 513.02 | 535.4 | 415.2217 | 338.68 | 338.58 | 435.6509
5.1.3 | Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação Composição 03 | unid | 1 | 86.12 | 200.96 | 89.71 | 209.33 | 287.08 | 299.04 | 526.3463 | 429.32 | 429.22 | 552.2774
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1087.96 | 1134.31
6 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
6.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630 | H | 8
6.2 | Limpeza e varedura de vias 96012 | H | 4 | 32.6275 | 76.1309 | 34.2429 | 79.9002 | 435.0338 | 456.5726 | 108.7585 | 88.71 | 88.71 | 114.1432
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 435.0338 | 456.5726
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 66059.9383 | 68051.6006
Observações:
BDI 22,60% NÃO DESONERADO
** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022
| JOSÉ PAULO MENEGHINE |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## ORÇ SANTO (hidden)
ORÇAMENTO QUANTITATIVO
Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
Trecho: RUA SANTO HEITOR LONDERO |  |  |  |  | REFERÊNCIA: |  | DATA BASE: |  |  |  | 1.226 |  | 1.2867
Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  | SINAPI |  | FEVEREIRO 2022
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material |  |  | VALOR REAL | VALOR PRIMITIVO | VALOR PRIMITIVO | VALOR REAL
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 99064 | m | 94.55 | 0.66204 |  | 0.60475 |  | 62.59 | 57.179 | 0.66204 | 0.54 | 0.47 | 0.60475
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 4813 | m2
1.3 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 13244 | Unid | 18 | 17.7684 | 41.4596 | 18.6481 | 43.5123 | 1066.1 | 1118.8886 | 59.2281 | 48.31 | 48.31 | 62.1605
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 1128.69 | 1176.06
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA**
2.1 | Regularização e compactação do subleito* 100576 | m² | 759.91
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte até 10Km * 6081 | m3 | 151.982
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita Composição 01 | m2 | 759.91 | 11.1112 | 25.9262 | 11.1788 | 26.084 | 28145.13 | 28316.3987 | 37.0375 | 30.21 | 28.96 | 37.2628
3.2 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 194 | 18.4856 | 43.1331 | 18.7215 | 43.6835 | 11954.03 | 12106.5603 | 61.6188 | 50.26 | 48.5 | 62.4049
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 40099.16 | 40422.95
4.0 | MICRODRENAGEM ** | [12 empty] | 0
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 | m | 58
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m | 58
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.3.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local com baixo nivel de interferencia 92811 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 Composição 07 | unid | 4
4.6 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto Composição 10 | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação Composição 02 | unid | 2 | 86.35 | 201.51 | 89.96 | 209.91 | 575.72 | 599.74 | 527.9401 | 430.62 | 430.52 | 0
5.1.2 | Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação Composição 04 | unid | 2 | 76.95 | 179.56 | 80.31 | 187.39 | 513.02 | 535.4 | 415.2217 | 338.68 | 338.58 | 0
5.1.3 | Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação Composição 03 | unid | 2 | 86.12 | 200.96 | 89.71 | 209.33 | 574.16 | 598.08 | 526.3463 | 429.32 | 429.22 | 0
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1662.9 | 1733.22
6 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
6.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica)** 95630 | H | 8
6.2 | Limpeza e varedura de vias 96012 | H | 4 | 32.6275 | 76.1309 | 34.2429 | 79.9002 | 435.03 | 456.5726 | 108.7585 | 88.71 | 88.71 | 114.1432
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 435.03 | 456.57
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 43325.78 | 43788.8
BDI 22,60% NÃO DESONERADO
** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022
| JOSÉ PAULO MENEGHINE |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## CRONO Fis. Fin. (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís | [7 empty] | Data: | 12 de abril de 2022
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
Trechos: | RUAS JONNY DEVEY JAPPE, EXP. JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO E SANTO HEITOR LONDERO | [6 empty] | Data Base: |  | Referência
Município: Entre-Ijuís | [7 empty] | 2022-02-01 |  | SINAPI
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
RUA JONNY DEVEY JAPPE
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 1312.6414 | 100% | 1312.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1312.64
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 28179.47 |  | 0 | 30% | 8453.841 | 30% | 8453.841 | 40% | 11271.788 | 28179.47
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1087.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1087.96 | 1087.96
6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 435.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 435.03 | 435.03
Total simples |  |  | 31015.1014 |  | 1312.64 |  | 8453.841 |  | 8453.841 |  | 12794.778 | 31015.1
Total acumulado |  |  |  |  | 1312.64 |  | 9766.481 |  | 18220.322 |  | 31015.1
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 1088.0014 | 100% | 1088.0014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1088.0014
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA** |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 63448.953 |  | 0 | 30% | 19034.685 | 30% | 19034.685 | 40% | 25379.581 | 63448.951
4.0 | MICRODRENAGEM** |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1087.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1087.96 | 1087.96
6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 435.0338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 435.0338 | 435.0338
Total simples |  |  | 66059.9383 |  | 1088.001 |  | 19034.685 |  | 19034.685 |  | 26902.574 | 66059.945
Total acumulado |  |  |  |  | 1088.001 |  | 20122.686 |  | 39157.371 |  | 66059.945
RUA SANTO HEITOR LONDERO
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 1128.69 | 100% | 1128.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1128.69 | 31015.1
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA** |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 66059.94
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 40099.16 |  | 0 | 30% | 12029.748 | 30% | 12029.748 | 40% | 16039.664 | 40099.16 | 43325.78
4.0 | MICRODRENAGEM ** |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1662.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1662.9 | 1662.9
6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 435.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 435.03 | 435.03
140400.82
Total simples |  |  | 43325.78 |  | 1128.69 |  | 12029.748 |  | 12029.748 |  | 18137.594 | 43325.78
Total acumulado |  |  |  |  | 1128.69 |  | 13158.438 |  | 25188.186 |  | 43325.78
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 140400.82 |  | 3529.331 |  | 39518.274 |  | 39518.274 |  | 57834.946 | 140400.825
Observações:
BDI 22,60% NÃO DESONERADO
|  | José Paulo Meneghine |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico