ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: | 12 de abril de 2022 |  |  |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trechos: | RUAS JONNY DEVEY JAPPE, EXP. JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO E SANTO HEITOR LONDERO |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Base: |  | Referência |  |
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fev/22 |  | SINAPI |  |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | R$ TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  |
|  |  |  |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| RUA JONNY DEVEY JAPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES |  |  | 1.312,64 |  | 100% | 1.312,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 28.179,47 |  |  |  | 30% | 8.453,84 | 30% | 8.453,84 | 40% | 11.271,79 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1.087,96 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 1.087,96 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  | 435,03 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 435,03 |
| Total simples |  |  |  | 31.015,10 |  |  | 1.312,64 |  | 8.453,84 |  | 8.453,84 |  | 12.794,78 |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  | 1.312,64 |  | 9.766,48 |  | 18.220,32 |  | 31.015,10 |
| RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES |  |  | 1.088,00 |  | 100% | 1.088,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 63.448,95 |  |  |  | 30% | 19.034,69 | 30% | 19.034,69 | 40% | 25.379,58 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1.087,96 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 1.087,96 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  | 435,03 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 435,03 |
| Total simples |  |  |  | 66.059,94 |  |  | 1.088,00 |  | 19.034,69 |  | 19.034,69 |  | 26.902,57 |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  | 1.088,00 |  | 20.122,69 |  | 39.157,37 |  | 66.059,94 |
| RUA SANTO HEITOR LONDERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES |  |  | 1.128,69 |  | 100% | 1.128,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 40.099,16 |  |  |  | 30% | 12.029,75 | 30% | 12.029,75 | 40% | 16.039,66 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1.662,90 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 1.662,90 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  | 435,03 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 435,03 |
| Total simples |  |  |  | 43.325,78 |  |  | 1.128,69 |  | 12.029,75 |  | 12.029,75 |  | 18.137,59 |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  | 1.128,69 |  | 13.158,44 |  | 25.188,19 |  | 43.325,78 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 140.400,82 |  |  | 3.529,33 |  | 39.518,27 |  | 39.518,27 |  | 57.834,95 |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BDI 22,60% NÃO DESONERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |