ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA MARIA DALLA CORTE POSTAY |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A AVENIDA VALÉRIO EMILIO RIBAS E A RUA SANTINA BORTOLON |  |  |  |  |  | VALOR: R$ 42.494,39 |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.658,72 | 8,61 | 100,00 | 3.658,72 |  |  | 3.658,72 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 9.162,65 | 21,56 | 100,00 | 9.162,65 |  |  | 9.162,65 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 29.431,66 | 69,26 |  |  | 100,00 | 29.431,66 | 29.431,66 |
| 4 | SINALIZAÇÃO |  | - |  |  | 100,00 | - | - |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 241,36 | 0,57 |  |  | 100,00 | 241,36 | 241,36 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 30,17 | 12.821,37 | 69,83 | 29.673,02 | 42.494,39 |
|  | ACUMULADO | 42.494,39 | 100,00 |  | 12.821,37 | 100,00 | 42.494,39 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVESSA SILVÉRIO ARMANDO ZIMPEL |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS ATÉ TV. JOÃO GOMERCINDO |  |  |  |  |  | VALOR: R$ 108.154,47 |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9.448,31 | 8,74 | 100,00 | 9.448,31 |  |  | 9.448,31 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 21.814,10 | 20,17 | 100,00 | 21.814,10 |  |  | 21.814,10 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 75.189,86 | 69,52 |  |  | 100,00 | 75.189,86 | 75.189,86 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 1.127,57 | 1,04 |  |  | 100,00 | 1.127,57 | 1.127,57 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 574,63 | 0,53 |  |  | 100,00 | 574,63 | 574,63 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 28,91 | 31.262,41 | 71,09 | 76.892,06 | 108.154,47 |
|  | ACUMULADO | 108.154,47 | 100,00 |  | 31.262,41 | 100,00 | 108.154,47 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVESSA ARNO SCHWINGEL |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZZI E TV. JÚLIO IVANI BERNARDES |  |  |  |  | VALOR: R$ 117.649,10 |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10.715,05 | 9,11 | 100,00 | 10.715,05 |  |  | 10.715,05 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 22.272,84 | 18,93 | 100,00 | 22.272,84 |  |  | 22.272,84 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 82.923,22 | 70,48 |  |  | 100,00 | 82.923,22 | 82.923,22 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 1.151,28 | 0,98 |  |  | 100,00 | 1.151,28 | 1.151,28 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 586,71 | 0,50 |  |  | 100,00 | 586,71 | 586,71 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 28,04 | 32.987,89 | 71,96 | 84.661,21 | 117.649,10 |
|  | ACUMULADO | 117.649,10 | 100,00 |  | 32.987,89 | 100,00 | 117.649,10 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVESSA JÚLIO IVANI BERNARDES |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A TV. ARNO SCHWINGEL ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA |  |  |  |  | VALOR: R$ 56.866,75 |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5.511,95 | 9,69 | 100,00 | 5.511,95 |  |  | 5.511,95 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 8.015,81 | 14,10 | 100,00 | 8.015,81 |  |  | 8.015,81 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 42.713,50 | 75,11 |  |  | 100,00 | 42.713,50 | 42.713,50 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 414,34 | 0,73 |  |  | 100,00 | 414,34 | 414,34 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 211,15 | 0,37 |  |  | 100,00 | 211,15 | 211,15 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 23,79 | 13.527,76 | 76,21 | 43.338,99 | 56.866,75 |
|  | ACUMULADO | 56.866,75 | 100,00 |  | 13.527,76 | 100,00 | 56.866,75 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVESSA PANTALEÃO G. BECKER |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZI ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA |  |  |  |  | VALOR: R$ 58.116,32 |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5.672,99 | 9,76 | 100,00 | 5.672,99 |  |  | 5.672,99 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 7.828,69 | 13,47 | 100,00 | 7.828,69 |  |  | 7.828,69 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 44.003,76 | 75,72 |  |  | 100,00 | 44.003,76 | 44.003,76 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 404,66 | 0,70 |  |  | 100,00 | 404,66 | 404,66 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 206,22 | 0,35 |  |  | 100,00 | 206,22 | 206,22 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 23,23 | 13.501,68 | 76,77 | 44.614,64 | 58.116,32 |
|  | ACUMULADO | 58.116,32 | 100,00 |  | 13.501,68 | 100,00 | 58.116,32 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA ORLINDO ALEGRANZZI |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO CASSEL E A RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA FILHO |  |  |  |  |  | VALOR: R$ 76.444,79 |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ |  |  | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6.533,35 | 8,55 | 100,00 | 6.533,35 |  |  | 6.533,35 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 18.397,73 | 24,07 | 100,00 | 18.397,73 |  |  | 18.397,73 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 51.029,08 | 66,75 |  |  | 100,00 | 51.029,08 | 51.029,08 |
| 4 | SINALIZAÇÃO |  | - |  |  | 100,00 | - | - |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 484,63 | 0,63 |  |  | 100,00 | 484,63 | 484,63 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 32,61 | 24.931,08 | 67,39 | 51.513,71 | 76.444,79 |
|  | ACUMULADO | 76.444,79 | 100,00 |  | 24.931,08 | 100,00 | 76.444,79 |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVESSA ANTONIA TERRONI |  |  |  | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |  |  |  |  |
| TRECHO: ENTRE A RUA FRANCISCO RICHTER ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA |  |  |  |  |  | VALOR: R$ 64.483,46 |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5.823,67 | 9,03 | 100,00 | 5.823,67 |  |  | 5.823,67 |
| 2 | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | 11.685,70 | 18,12 | 100,00 | 11.685,70 |  |  | 11.685,70 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 46.062,24 | 71,43 |  |  | 100,00 | 46.062,24 | 46.062,24 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 604,03 | 0,94 |  |  | 100,00 | 604,03 | 604,03 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 307,82 | 0,48 |  |  | 100,00 | 307,82 | 307,82 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 27,15 | 17.509,37 | 72,85 | 46.974,09 | 64.483,46 |
|  | ACUMULADO | 64.483,46 | 100,00 |  | 17.509,37 | 100,00 | 64.483,46 |  |