## ORCAMENTO
ORÇAMENTO QUANTITATIVO | [7 empty] | BDI 1,2397 SEM DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUÍS
PROJETO: TERRAPLENAGEM TERRENO - BALDUINO CELSO FISCHER | [10 empty] | BDI | BDI
LOCAL: ESQUINA PRIMAVERA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 28° 25' 54,75"S - 54° 08' 44,90" O | [10 empty] | 1.3025 | 1.2397
TRECHO : PLATÔ / Cota de nivelamento 276,50m | [10 empty] | CD | SD
VOLUME CORTE TOTAL: 30.064,17 M²
VOLUME ATERRO TOTAL: 3.732,81 M²
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  |  |  | D | ND
1. | TERRAPLENAGEM
1.1 | 74155/1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR |  | m³ | 1734.42 | 1.5372 | 2666.199 | 0 | 2778.6709 | 1.6021 | 1.23 | 1.24 | 1.5372 | 2666.199
1.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. |  | m³ | 3732.81 | 8.1696 | 30495.6504 | 1 | 30387.4064 | 8.1406 | 6.25 | 6.59 | 8.1696 | 30495.6504 | 6.69 | 7.05
1.3 | 74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DO MATERIAL DE EMPRESTIMO) |  | m³ | 907.75 | 4.3885 | 3983.6954 | 2 | 4079.0881 | 4.4936 | 3.45 | 3.54 | 4.3885 | 3983.6954
1.4 | 74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA) |  | m³ | 422 | 4.3885 | 1851.963 | 2 | 1896.3097 | 4.4936 | 3.45 | 3.54 | 4.3885 | 1851.963
TOTAL TERRAPLENAGEM PLATÔ | [6 empty] | 38997.5078 |  | 39141.4752 |  |  |  |  | 38997.5078
ORÇAMENTO QUANTITATIVO | [7 empty] | BDI 1,2397 SEM DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUÍS | [8 empty] | 38997.5078
PROJETO: ESCAVAÇÃO LAGOAS - TOMAS FISCHER | [8 empty] | 49077.5478
LOCAL: ESQUINA PRIMAVERA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 28° 25' 54,75"S - 54° 08' 44,90" O
TRECHO : ESCAVAÇÃO PARA AS LAGOAS DE DEJETOS
VOLUME CORTE/ESCAVAÇÃO: 1.350,00 M²
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
2. | ESCAVAÇÃO DAS LAGOAS
2.1 | 101266 | ESCAVACAO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,80 M3 POT. 111CV), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MEDIA DE 14 KM/H |  | m³ | 1350 | 7.4667 | 10080.04 | 0 | 10304.0775 | 7.6326 | 5.86 | 6.02 | 7.463 | 10075.0419
[9 empty] | 10304.0775 |  |  |  |  | 10075.0419
TOTAL ESCAVAÇÃO DAS LAGOAS | [6 empty] | 10080.04 |  |  |  |  | 10080.04
TOTAL TERRAPLENAGEM PLATO E ESCAVAÇÃO DAS LAGOAS | [6 empty] | 49077.5478
Observação:
| Encargos sociais |  | 110,61% Horista e 68,86% mensalista
SINAPI 06/2020
Entre-ijuís, DEZEMBRO de 2020
[9 empty] | 49445.5527 |  |  |  |  | 49072.5497
373.0029
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  |  | Prefeito Municipal |  | Eng. Civil CREA Rrs 117.772
SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 2,16 | 2,25

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: TERRAPLENAGEM TERRENO - BALDUINO CELSO FISCHER
LOCAL: ESQUINA PRIMAVERA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 28° 25' 54,75"S - 54° 08' 44,90" O
Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS
Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Acumulado
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
META 01 - TERRAPLANAGEM DO PLATÔ | [8 empty] | 100 | 38997.5078
1.1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 2666.199 | 100 | 2666.199 |  |  |  |  | 100 | 2666.199
1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 30495.6504 | 50 | 15247.8252 | 50 | 15247.8252 |  |  | 100 | 30495.6504
1.3 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DO MATERIAL DE EMPRESTIMO) | 3983.6954 | 50 | 1991.8477 | 50 | 1991.8477 |  |  | 100 | 3983.6954
1.4 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA) | 1851.963 | 50 | 925.9815 | 50 | 925.9815 |  |  | 100 | 1851.963
META 02 - ESCAVAÇÃO DAS LAGOAS | [8 empty] | 100 | 10080.04
2.1 | ESCAVACAO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,80 M3 POT. 111CV), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MEDIA DE 14 KM/H | 10080.04 |  |  | 100 | 10080.04 |  |  | 100 | 10080.04
| TOTAL METAS 01 E 02 = | 49077.5478 | 42.45% | 20831.8534 | 57.55% | 28245.6944 |  |  | 100% | 49077.5478
Entre-Ijuís, DEZEMBRO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772