## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X8,00M
LAJEADO BARRO PRETO / SERRA DE BAIXO - ENTRE IJUIS - RS
ÍTEM | DESCRIÇÃO | ETAPAS (DIAS) | [5 empty] | TOTAIS | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6273.785 | 6273.785 |  |  |  |  | 12547.57 | 11.87%
2 | INFRA-ESTRUTURA | 6234.94 | 6234.94 |  |  |  |  | 12469.88 | 11.8%
3 | MESO-ESTRUTURA | 10240.22 | [5 empty] | 10240.22 | 9.688%
4 | SUPERESTRUTURA | 35219.885 | 35219.885 |  |  |  |  | 70439.77 | 66.64%
5 | ATERROS*
| TOTAIS | 57968.83 | 47728.61 |  |  |  |  | 105697.44
| % | 54.84% | 45.16% |  |  |  |  | 100% | 100%
* Por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, ABRIL de 2023
|  | José Paulo Meneghine |  |  |  | Luis Carlos Frantz
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | Eng. Civil CREA RS 117.772

## ORÇAMENTO (hidden)
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X8,00M
LAJEADO BARRO PRETO / SERRA DE BAIXO - ENTRE IJUIS - RS
Item | Descrição dos serviços |  |  |  | Qtd. | Un | PREÇO (R$) | [5 empty] | TABELA SINAPI - -FEVEREIRO- - 2023-
[7 empty] | C/ BDI DESONERADO 28,67% |  |  | C/ BDI NÃO DESONERADO 22,60% |  |  |  | BDI DES | BDI NDES
[14 empty] | 1.2867 | 1.226
[7 empty] | MO | Material | TOTAL | MO | Material | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2881.92 | 9962.14 | 12844.06 | 3039.44 | 9508.13 | 12547.57
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | H | 1899.81 |  | 1899.81 | 2096.82 |  | 2096.82 | 90779 | 147.65 | 171.03 | 189.9813 | 209.6828 | 1899.8126 | 2096.8278
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50 COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  |  |  | 2 | MÊS |  | 2402.26 | 2402.26 |  | 2288.94 | 2288.94 | 10775 | 933.5 | 933.5 | 1201.1345 | 1144.471 | 2402.2689 | 2288.942
1.2.2 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125KWA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  | 240 | H |  | 5268.26 | 5268.26 |  | 5019.73 | 5019.73 | 3346 | 17.06 | 17.06 | 21.9511 | 20.9156 | 5268.2645 | 5019.7344
1.2.3 | LOCACAO DE OBRA |  |  |  | 27 | M | 94.42 | 220.32 | 314.74 | 96.72 | 225.68 | 322.4 | 99059 | 9.06 | 9.74 | 11.6575 | 11.9412 | 314.7526 | 322.4135
1.2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50 PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO |  |  |  | 2 | MÊS | 563.02 | 1313.72 | 1876.74 | 536.46 | 1251.75 | 1788.21 | 10776 | 729.29 | 729.29 | 938.3774 | 894.1095 | 1876.7549 | 1788.2191
1.2.5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA - FORNEC. E INST. CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 4 | Un | 69.86 | 163.02 | 232.88 | 66.57 | 155.33 | 221.9 | 13244 | 45.25 | 45.25 | 58.2232 | 55.4765 | 232.8927 | 221.906
1.2.6 | PLACA SEMI REFLEXIVA, INDICATIVA DE PONTE ESTREITA (TIPO A22) |  |  |  | 2 | un | 254.81 | 594.56 | 849.37 | 242.87 | 566.7 | 809.57 | Composição 01 | 330.06 | 330.17 | 424.6882 | 404.7884 | 849.3764 | 809.5768
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 3723.61 | 9109.26 | 12832.87 | 3611.3 | 8858.58 | 12469.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | PERFURATRIZ PNEUMATICA PARA ROCHA E OPERADOR |  |  |  | 16 | H |  | 420.8 | 420.8 |  | 432.14 | 432.14 | 88263 | 20.44 | 22.03 | 26.3001 | 27.0088 | 420.8024 | 432.1405
2.2 | PINOS DE ENGASTAMENTO EM AÇO CA - 50 - 5/8" |  |  |  | 31.4 | Kg | 95.87 | 223.7 | 319.57 | 91.35 | 213.15 | 304.5 | 43055 | 7.91 | 7.91 | 10.1778 | 9.6977 | 319.5828 | 304.5065
2.3 | FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO) |  |  |  | 26 | M2 | 1424.04 | 3322.77 | 4746.81 | 1384.69 | 3230.95 | 4615.64 | 92269 | 141.89 | 144.8 | 182.5699 | 177.5248 | 4746.8164 | 4615.6448
2.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 6,3M -MONTAGEM |  |  |  | 26.98 | KG | 151.63 | 353.81 | 505.44 | 148.74 | 347.08 | 495.82 | 100342 | 14.56 | 14.99 | 18.7344 | 18.3777 | 505.4528 | 495.8314
2.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 12,50M -MONTAGEM |  |  |  | 80.62 | KG | 331.74 | 774.06 | 1105.8 | 320.83 | 748.61 | 1069.44 | 100345 | 10.66 | 10.82 | 13.7162 | 13.2653 | 1105.8018 | 1069.4501
2.6 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) |  |  |  | 3 | M3 | 727.91 | 1698.46 | 2426.37 | 696.92 | 1626.16 | 2323.08 | 100349 | 628.58 | 631.62 | 808.7939 | 774.3661 | 2426.3817 | 2323.0984
2.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 600 | TXKm | 530.37 | 1237.54 | 1767.91 | 518.59 | 1210.06 | 1728.65 | 97916 | 2.29 | 2.35 | 2.9465 | 2.8811 | 1767.9258 | 1728.66
2.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 462.05 | 1078.12 | 1540.17 | 450.18 | 1050.43 | 1500.61 | 100945 | 2.66 | 2.72 | 3.4226 | 3.3347 | 1540.1799 | 1500.624
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MESO-ESTRUTURA | [5 empty] | 3169.23 | 7394.92 | 10564.15 | 3072.05 | 7168.17 | 10240.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRAVESSEIROS CONCRETO ARMADO CABEÇEIRAS( lançamento, adensamento e acabamento ) |  |  |  | 2.98 | M3 | 725.61 | 1693.1 | 2418.71 | 694.32 | 1620.08 | 2314.4 | 99432 | 630.8 | 633.48 | 811.6504 | 776.6465 | 2418.7181 | 2314.4065
3.2 | FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO) |  |  |  | 24.5 | M2 | 1341.88 | 3131.07 | 4472.95 | 1304.8 | 3044.55 | 4349.35 | 92269 | 141.89 | 144.8 | 182.5699 | 177.5248 | 4472.9616 | 4349.3576
3.3 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 34 | M2XMês | 109.32 | 255.09 | 364.41 | 104.16 | 243.05 | 347.21 | 20193 | 8.33 | 8.33 | 10.7182 | 10.2126 | 364.4192 | 347.2277
3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 600 | TXKm | 530.37 | 1237.54 | 1767.91 | 518.59 | 1210.06 | 1728.65 | 97916 | 2.29 | 2.35 | 2.9465 | 2.8811 | 1767.9258 | 1728.66
3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 462.05 | 1078.12 | 1540.17 | 450.18 | 1050.43 | 1500.61 | 100945 | 2.66 | 2.72 | 3.4226 | 3.3347 | 1540.1799 | 1500.624
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 21665.03 | 50551.82 | 72216.85 | 21131.89 | 49307.88 | 70439.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 25X70 |  |  |  | 32 | M | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK=25MPA, INCL. LANÇ. E ADENSAMENTO |  |  |  | 5.76 | M3 | 1402.53 | 3272.57 | 4675.1 | 1342.04 | 3131.43 | 4473.47 | 99432 | 630.8 | 633.48 | 811.6504 | 776.6465 | 4675.1061 | 4473.4837
4.1.2 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 17 MM C/DESFORMA |  |  |  | 52.8 | M2 | 3050.06 | 7116.82 | 10166.88 | 2984.24 | 6963.24 | 9947.48 | 92265 | 149.65 | 153.67 | 192.5547 | 188.3994 | 10166.8858 | 9947.4894
4.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM |  |  |  | 119.68 | KG | 657.39 | 1533.91 | 2191.3 | 649.26 | 1514.96 | 2164.22 | 92759 | 14.23 | 14.75 | 18.3097 | 18.0835 | 2191.3098 | 2164.2333
4.1.4 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 25,0MM (1) |  |  |  | 983.04 | KG | 4287.93 | 10005.18 | 14293.11 | 4100.11 | 9566.93 | 13667.04 | 92766 | 11.3 | 11.34 | 14.5397 | 13.9028 | 14293.1165 | 13667.0478
4.1.5 | GUINDASTE AUTOPROPELIDO POT. 97 KW P/ MONTAGEM PRÉ-MOLDADOS |  |  |  | 8 | H | 620.08 | 1446.86 | 2066.94 | 707.32 | 1650.42 | 2357.74 | 89272 | 200.8 | 240.39 | 258.3694 | 294.7181 | 2066.9549 | 2357.7451
4.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM MUCK EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT EXCEDENTE A 30 KM |  |  |  | 5600 | TXKm | 2269.73 | 5296.05 | 7565.78 | 2224.45 | 5190.39 | 7414.84 | 100953 | 1.05 | 1.08 | 1.351 | 1.3241 | 7565.796 | 7414.848
4.2 | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE (incl. mont.) |  |  |  | 44 | M2 | 2667.91 | 6225.13 | 8893.04 | 2568.59 | 5993.39 | 8561.98 | Composição 02 | 157.08 | 158.72 | 202.1148 | 194.5907 | 8893.0528 | 8561.9917
4.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM MUCK EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT EXCEDENTE A 30 KM |  |  |  | 1760 | TXKm | 713.34 | 1664.47 | 2377.81 | 699.11 | 1631.26 | 2330.37 | 100953 | 1.05 | 1.08 | 1.351 | 1.3241 | 2377.8216 | 2330.3808
4.3 | LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) |  |  |  | 7.92 | M3 | 3659.07 | 8537.83 | 12196.9 | 3581.79 | 8357.52 | 11939.31 | 94994 | 1196.87 | 1229.6 | 1540.0126 | 1507.4896 | 12196.9 | 11939.3176 | 95.75 | 97.38
4.4 | VIGA TRANSVERSINA CONCR.ARMADO (incl. Lançamento, adensamento e acabamento) |  |  |  | 1.75 | M3 | 426.11 | 994.27 | 1420.38 | 407.73 | 951.39 | 1359.12 | 99432 | 630.8 | 633.48 | 811.6504 | 776.6465 | 1420.3881 | 1359.1313
4.5 | GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) |  |  |  | 0.84 | M3 | 388.08 | 905.52 | 1293.6 | 379.88 | 886.4 | 1266.28 | 94994 | 1196.87 | 1229.6 | 1540.0126 | 1507.4896 | 1293.6106 | 1266.2913
4.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 1200 | TXKm | 1060.75 | 2475.09 | 3535.84 | 1037.19 | 2420.12 | 3457.31 | 97916 | 2.29 | 2.35 | 2.9465 | 2.8811 | 3535.8516 | 3457.32
4.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 462.05 | 1078.12 | 1540.17 | 450.18 | 1050.43 | 1500.61 | 100945 | 2.66 | 2.72 | 3.4226 | 3.3347 | 1540.1799 | 1500.624
5 | ATERROS* | [16 empty] | 108458.2444 | 105697.7552
5.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE MECÂNICA EM JAZIDA ATÉ 1KM |  |  |  | 161.86 | M3
5.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ATERRO - SEM CONTROLE |  |  |  | 161.86 | M3
TOTAL DO ORÇAMENTO
| BDI Adotado | 22.6 | % | TOTAL |  |  | 31439.79 | 77018.14 | 108457.93 | 30854.68 | 74842.76 | 105697.44
* Por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, ABRIL de 2023
|  |  |  | José Paulo Meneghine |  |  |  | Luis Carlos Frantz
|  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | Eng. Civil CREA RS 117.772