## ADOLFO ULZEFER 01
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 01
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUA ADOLFO ULZEFER - TRECHO 01 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 511 | 0.45965 |  |  |  | 234.88 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2 | 2 | 140.0979 | 326.8951 |  |  | 933.98 |  | 370.19 | 375.91 |  | 370.19 | 375.91
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 1168.86
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 100576 | m² | 511 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 958.57 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 76.65 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 2690.98 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 3649.55
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 511 | 5.33 | 17.77 |  |  | 11804.1
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 10.22 | 16.72 | 95.97 |  |  | 1151.69
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 174 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 8395.66 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 21351.45
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 1 | 78.627 | 183.463 |  |  | 262.09 |  |  |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 1 | 78.351 | 182.819 |  |  | 261.17 |  |  |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 70.098 | 163.562 |  |  | 467.32 |  |  |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 990.58
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 511 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 3237.55 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 99811 | m2 | 511 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 1726.69 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 4964.24
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 32124.68
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## SA SO TRECHO 2
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 02
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUAS FREDERICO BADE E SANTO ANOFRE - TRECHO 02 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 1441.43 | 0.45965 |  |  |  | 662.55 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 662.55
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 72961 | m² | 1441.43 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 2703.93 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 216.2145 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 7590.72 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 10294.65
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 1441.43 | 5.33 | 17.77 |  |  | 33297.03
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 28.8286 | 16.72 | 95.97 |  |  | 3248.69
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 337 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 16260.56 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 52806.28
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 78.627 | 183.463 |  |  | 524.18 |  |  |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 78.351 | 182.819 |  |  | 522.34 |  |  |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 70.098 | 163.562 |  |  | 467.32 |  |  |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1513.84
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 1441.43 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 9132.51 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 9537 | m2 | 1441.43 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 4870.67 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 14003.18
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 79280.5
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## ORÇ ANTONIO TRECHO 03
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 03
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 03 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 490.7 | 0.45965 |  |  |  | 225.55 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 225.55
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 72961 | m² | 490.7 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 920.49 |  | 1.41 | 1.51
| Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 73.605 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 2584.08 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 3504.57
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 490.7 | 5.33 | 17.77 |  |  | 11335.17
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 9.814 | 16.72 | 95.97 |  |  | 1105.93
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 262 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 12641.74 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 25082.84
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 1 | 78.627 | 183.463 |  |  | 262.09 |  |  |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 78.351 | 182.819 |  |  | 522.34 |  |  |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 70.098 | 163.562 |  |  | 467.32 |  |  |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1251.75
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 490.7 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 3108.94 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 9537 | m2 | 490.7 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 1658.1 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 4767.04
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 34831.75
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## SA TRECHO 4
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 04
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 04 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 359.6 | 0.45965 |  |  |  | 165.29 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 165.29
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 72961 | m² | 359.6 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 674.56 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 53.94 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 1893.69 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 2568.25
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 359.6 | 5.33 | 17.77 |  |  | 8306.76
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 7.192 | 16.72 | 95.97 |  |  | 810.46
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 172 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 8299.16 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 17416.38
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid |  | 78.627 | 183.463 |  |  |  |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid |  | 78.351 | 182.819 |  |  |  |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 1 | 70.098 | 163.562 |  |  | 233.66 |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 0
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 233.66
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 359.6 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 2278.32 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 9537 | m2 | 359.6 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 1215.1 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 3493.42
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 23877
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## TRECHO 05
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 05
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUAS FREDERICO BADE E GUSTAVO R. FILHO - TRECHO 05 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 1337.07 | 0.45965 |  |  |  | 614.58 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 614.58
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 72961 | m² | 1337.07 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 2508.17 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 200.5605 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 7041.15 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 9549.32
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 1337.07 | 5.33 | 17.77 |  |  | 30886.31
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 26.7414 | 16.72 | 95.97 |  |  | 3013.48
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 362 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 17466.83 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 51366.62
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 | m | 151 | 1.2224 | 2.8523 |  |  | 615.28 |  | 3.02 | 3.28
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m | 21 | 36.9932 | 86.3175 |  |  | 2589.52 |  | 96.38 | 99.26
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m | 130 | 64.3747 | 150.2077 |  |  | 27895.72 |  | 167.78 | 172.73
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m | [7 empty] | 251.55 | 258.05
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3 | 0.74 | 16.72 | 95.97 |  |  | 83.39
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 21 unidades) 74157/004 | m3 | 1.89 | 40.1499 | 93.6831 |  |  | 252.94 |  | 96.32 | 107.73
4.7 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E GRELHA FF 30X90CM, 135KG, ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 83659 + 83716 | unid | 7 | 392.8264 | 916.595 |  |  | 9165.95 |  | 988.98 | 1054.03 | 707,28 | 762,02 | 281,70 | 292,01
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 40602.8
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 1 | 78.627 | 183.463 |  |  | 262.09 |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 78.351 | 182.819 |  |  | 522.34 |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 2 | 70.098 | 163.562 |  |  | 467.32 |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 0
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 1251.75
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 1337.07 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 8471.31 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 9537 | m2 | 1337.07 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 4518.03 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 12989.34
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 116374.41
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## TRECHO 06
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 06
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trecho: RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO D. ANTUNES CARDOSO - TRECHO 06 |  |  |  | REFEÊNCIA: |  | DATA BASE:
| Município: Entre-Ijuís |  |  |  | SINAPI |  | 2020-01-01
|  |  |  | BDI | 1.2423
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 344 | 0.45965 |  |  |  | 158.11 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 158.11
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 100576 | m² | 344 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 645.3 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 51.6 | 10.5322 | 24.5752 |  |  | 1811.54 |  | 28.26 | 28.26
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 2456.84
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 344 | 5.33 | 17.77 |  |  | 7946.4
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 6.88 | 16.72 | 95.97 |  |  | 775.3
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 86 | 14.4753 | 33.7757 |  |  | 4149.58 |  | 37.26 | 38.84
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 12871.28
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid |  | 78.627 | 183.463 | [6 empty] | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid |  | 78.351 | 182.819 | [6 empty] | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid |  | 70.098 | 163.562 | [6 empty] | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 0
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 344 | 1.9007 | 4.435 |  |  | 2179.49 |  | 4.67 | 5.1
7.2 | Limpeza e varedura de vias 99811 | m2 | 344 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 1162.39 |  | 2.43 | 2.72
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 3341.88
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 18828.11
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## Orç total
ORÇAMENTO QUANTITATIVO
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
| Trechos: RUAS ADOLFO ULZEFER, FREDERICO BADE, SANTO ANOFRE E SANTO ANTÔNIO, GUSTAVO RADONS FILHO e EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO |  |  |  | REFERÊNCIA: |  | DATA BASE: |  |  | 1.2397 |  | 1.3025
Município: Entre-Ijuís
|  |  |  | BDI | 1.2423 |  |  |  |  | NDESON | DESON
Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  | SINAPI DESON |  | R$ TOTAL NÃO DESON | R$ TOTAL DESON
|  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT
|  |  |  | Mão-de-obra | Material | Mão-de- obra | Material
1.0 | INSTALAÇÕES
1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 78472 | m2 | 4483.8 | 0.45965 |  |  |  | 2060.96 |  | 0.33 | 0.37
1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001 | m2 | 2 | 140.0979 | 326.8951 |  |  | 933.98 |  | 370.19 | 375.91
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 2994.94
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização do subleito 72961 | m² | 4483.8 | 0.56276 | 1.3131 |  |  | 8411.03 |  | 1.41 | 1.51
2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3 | 672.57 | 10.5274 | 24.58 |  |  | 23612.15 |  | 28.26 | 28.26 | [5 empty] | 2994.94
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 32023.18 | [8 empty] | 32023.18
180894.85
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 40602.8
3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte 4730 72843 | m2 | 4483.8 | 5.33 | 17.77 |  |  | 103575.78 | [8 empty] | 5241.58
3.2 | Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte 4741 72843 | m3 | 89.676 | 16.72 | 95.97 |  |  | 10105.58 | [5 empty] | 10.53 |  |  | 43559.1
3.3 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m | 1393 | 14.4709 | 33.78 |  |  | 67213.49 |  | 37.26 | 38.84 | [5 empty] | 305316.45
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 180894.85
4.0 | MICRODRENAGEM
4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 73610 | m | 151 | 1.2224 | 2.8523 |  |  | 615.28 |  | 3.02 | 3.28
4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m | 21 | 36.9932 | 86.3175 |  |  | 2589.52 |  | 96.38 | 99.26
4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m | 130 | 64.3747 | 150.2077 |  |  | 27895.72 |  | 167.78 | 172.73
4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m | 0 | [6 empty] | 251.55 | 258.05
4.5 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3 | 0.74 | 16.72 | 95.97 |  |  | 83.39
4.6 | Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004 | m3 | 1.89 | 40.1499 | 93.6831 |  |  | 252.94 |  | 96.32 | 107.73
4.7 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03) | unid | 7 | 392.8264 | 916.595 |  |  | 9165.95 |  | 988.98 | 1054.03 |  | 707,28 | 762,02 | 281,70 | 292,01
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 40602.8
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 5 | 78.627 | 183.463 |  |  | 1310.45 |  |  |  | 262.09
5.1.2 | Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 7 | 78.351 | 182.819 |  |  | 1828.19 |  |  |  | 261.17
5.1.3 | Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição | unid | 9 | 70.098 | 163.562 |  |  | 2102.94 |  |  |  | 233.66
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138 | m
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 5241.58
6 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
6.1 | Regularização de passeio 72961 | m2
6.2 | Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km 6081 | m3
6.3 | Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão 73611 | m3
6.4 | Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843 | m3
6.5 | Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523 | m3
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
7.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001 | m2 | 4483.8 | 1.8955 | 4.4402 |  |  | 28408.09 |  | 4.67 | 5.1 |  | 28408.09
7.2 | Limpeza e varedura de vias 9537 | m2 | 4483.8 | 1.0137 | 2.3653 |  |  | 15151.01 |  | 2.43 | 2.72 |  | 6.3357
| TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 43559.1
4.4402
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 305316.45
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnico

## CRONO Fis. Fin.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUA ADOLFO ULZEFER
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 1 - RUA ADOLFO ULZEFER
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 1168.86 | 100% | 1168.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 3649.55 | 100% | 3649.55
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 21351.45 | 100% | 21351.45
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 990.58 | 100% | 990.58
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 4964.24 | 100% | 4964.24 |  | 0 |  | 0
Total simples |  |  | 32124.68 |  | 32124.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total acumulado |  |  |  |  | 32124.68 |  | 32124.68 |  | 32124.68 |  | 32124.68 |  | 32124.68 |  | 32124.68
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ | [9 empty] | 0
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 2 - RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 662.55 |  |  | 100% | 662.55 |  | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 10294.65 |  |  | 100% | 10294.65
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 52806.28 |  |  | 100% | 52806.28
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1513.84 |  |  | 100% | 1513.84
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 14003.18 |  |  | 100% | 14003.18 |  | 0
Total simples |  |  | 79280.5 |  |  |  | 79280.5 |  | 0 |  | 0
Total acumulado | [6 empty] | 79280.5 |  | 79280.5 |  | 79280.5 |  | 79280.5 |  | 79280.5
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUA SANTO ANTONIO
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 3 - RUA SANTO ANTONIO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 225.55 |  |  |  |  | 100% | 225.55 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 3504.57 |  |  |  |  | 100% | 3504.57
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 25082.84 |  |  |  |  | 100% | 25082.84
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0 | [5 empty] | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1251.75 |  |  |  |  | 100% | 1251.75
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 4767.04 |  |  |  |  | 100% | 4767.04
Total simples |  |  | 34831.75 |  |  |  | 0 |  | 34831.75 |  | 0
Total acumulado | [6 empty] | 0 |  | 34831.75 |  | 34831.75 |  | 34831.75 |  | 34831.75
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUA SANTO ANTONIO (Sequencia)
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 4 - RUA SANTO ANTONIO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 165.29 | [6 empty] | 100% | 165.29
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 2568.25 | [6 empty] | 100% | 2568.25
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 17416.38 | [6 empty] | 100% | 17416.38
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0 | [7 empty] | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 233.66 | [6 empty] | 100% | 233.66
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0 | [7 empty] | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 3493.42 | [6 empty] | 100% | 3493.42
0
Total simples |  |  | 23877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23877
Total acumulado | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 23877 |  | 23877 |  | 23877
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 5 - RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 614.58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100 | 614.58
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 9549.32 | [5 empty] | 0 |  |  | 50 | 4774.66 | 50 | 4774.66
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 51366.62 | [5 empty] | 0 |  |  | 50 | 25683.31 | 50 | 25683.31
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 40602.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 50 | 20301.4 | 50 | 20301.4
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 1251.75 | [5 empty] | 0 |  |  | 50 | 625.875 | 50 | 625.875
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 12989.34 | [5 empty] | 0 |  |  | 50 | 6494.67 | 50 | 6494.67
Total simples |  |  | 116374.41 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58494.495 |  | 57879.915
Total acumulado | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58494.495 |  | 116374.41
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO
Município: Entre-Ijuís
TRECHO 6 - RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 158.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 158.11
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 2456.84 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 2456.84
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 12871.28 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 12871.28
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 3341.88 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 3341.88
0
Total simples |  |  | 18828.11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18828.11
Total acumulado | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18828.11
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
Trecho: Trechos 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Município: Entre-Ijuís
TRECHOS 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | INSTALAÇÕES |  | 2994.94 | 39.0278 | 1168.86 | 22.1223 | 662.55 | 7.531 | 225.55 | 5.519 | 165.29 | 20.5206 | 614.58 | 5.2792 | 158.11 |  | 100 | 2836.83
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 32023.18 | 11.3966 | 3649.55 | 32.1475 | 10294.65 | 10.9439 | 3504.57 | 8.02 | 2568.25 | 14.91 | 4774.66 | 22.5821 | 7231.5 |  | 100 | 24791.68
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 180894.85 | 11.8032 | 21351.45 | 29.1917 | 52806.28 | 13.866 | 25082.84 | 9.6279 | 17416.38 | 14.1979 | 25683.31 | 21.3133 | 38554.59 |  | 100 | 142340.26
4.0 | MICRODRENAGEM |  | 40602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20301.4 | 50 | 20301.4 |  | 100 | 20301.4
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 5241.58 | 18.8985 | 990.58 | 28.8814 | 1513.84 | 23.8812 | 1251.75 | 4.4578 | 233.66 | 11.9406 | 625.875 | 11.9406 | 625.875 |  | 100 | 4615.705
6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  | 43559.1 | 11.3966 | 4964.24 | 32.1475 | 14003.18 | 10.9438 | 4767.04 | 8.02 | 3493.42 | 14.91 | 6494.67 | 22.5821 | 9836.55 |  | 100 | 33722.55
0
Total simples |  |  | 305316.45 |  | 32124.68 |  | 79280.5 |  | 34831.75 |  | 23877 |  | 58494.495 |  | 76708.025 | 135202.52 | 0
Total acumulado |  |  |  |  | 32124.68 |  | 111405.18 |  | 146236.93 |  | 170113.93 |  | 228608.425 |  | 305316.45
Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  |  | LUIS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico