ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | AVENIDA VALÉRIO EMÍLIO RIBAS | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: RUA FRANCISCO DA SILVA CÂMARA ATÉ TREVO RONDINHA BR 285 | VALOR: R$ 128.038,49 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.625,99 | 1,27 | 100,00 | 1.625,99 | - | - |  | - | 1.625,99 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 126.412,50 | 98,73 | - | - | 50,00 | 63.206,25 | 50,00 | 63.206,25 | 126.412,50 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 128.038,49 | 100,00 | 1,27 | 1.625,99 | 49,37 | 63.206,25 | 49,37 | 63.206,25 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 1.625,99 | 50,63 | 64.832,24 | 100,00 | 128.038,49 | 128.038,49 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | TRAVESSA SERAFIN OBREGON | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: INICIO NA RUA BRAULIO MÁRIO RIBAS ATÉ ATINGIR 88,50m | VALOR: R$ 12.452,10 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 158,13 | 1,27 | 100,00 | 158,13 | - | - |  | - | 158,13 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 12.293,96 | 98,73 | - | - | 50,00 | 6.146,98 | 50,00 | 6.146,98 | 12.293,96 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 12.452,10 | 100,00 | 1,27 | 158,13 | 49,37 | 6.146,98 | 49,37 | 6.146,98 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 158,13 | 50,63 | 6.305,11 | 100,00 | 12.452,09 | 12.452,10 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | TRAVESSA SALUSTIANO QUADRA DA LUZ | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: INICIO NA RUA BRAULIO MÁRIO RIBAS ATÉ ATINGIR 83,40m | VALOR: R$ 9.684,45 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTU AIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 122,94 | 1,27 | 100,00 | 122,94 | - | - |  | - | 122,94 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 9.561,51 | 98,73 | - | - | 50,00 | 4.780,76 | 50,00 | 4.780,76 | 9.561,51 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 9.684,45 | 100,00 | 1,27 | 122,94 | 49,37 | 4.780,76 | 49,37 | 4.780,76 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 122,94 | 50,63 | 4.903,70 | 100,00 | 9.684,45 | 9.684,45 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | RUA DORIVAL BATISTA | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: RUA DALILA LORENZONI ATÉ RUA BENTO GELATI | VALOR: R$ 78.383,86 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 737,95 | 0,94 | 100,00 | 737,95 | - | - |  | - | 737,95 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 77.645,91 | 99,06 | - | - | 50,00 | 38.822,96 | 50,00 | 38.822,96 | 77.645,91 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 78.383,86 | 100,00 | 0,94 | 737,95 | 49,53 | 38.822,96 | 49,53 | 38.822,96 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 737,95 | 50,47 | 39.560,91 | 100,00 | 78.383,86 | 78.383,86 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | RUA ADOLFO PINTO | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: RUA HORÁCIO PEDROSO ATÉ LAJEADO DA CRUZ | VALOR: R$ 256.218,42 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.412,19 | 0,94 | 100,00 | 2.412,19 | - | - |  | - | 2.412,19 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 253.806,24 | 99,06 | - | - | 50,00 | 126.903,12 | 50,00 | 126.903,12 | 253.806,24 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 256.218,42 | 100,00 | 0,94 | 2.412,19 | 49,53 | 126.903,12 | 49,53 | 126.903,12 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 2.412,19 | 50,47 | 129.315,31 | 100,00 | 256.218,43 | 256.218,42 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | RUA OURO PRETO | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: RUA VICENTE MANOEL DE DEUS ATÉ FINAL DA RUA OURO PRETO | VALOR: R$ 69.647,31 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTU AIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 884,47 | 1,27 | 100,00 | 884,47 | - | - |  | - | 884,47 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 68.762,84 | 98,73 | - | - | 50,00 | 34.381,42 | 50,00 | 34.381,42 | 68.762,84 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 69.647,31 | 100,00 | 1,27 | 884,47 | 49,37 | 34.381,42 | 49,37 | 34.381,42 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 884,47 | 50,63 | 35.265,89 | 100,00 | 69.647,31 | 69.647,31 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE |
|  | RUA ESTEVÃO KLAIC | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: RUA FRANCISCO RICHTER ATÉ RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS | VALOR: R$ 104.385,28 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTU AIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 982,74 | 0,94 | 100,00 | 982,74 | - | - |  | - | 982,74 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 103.402,54 | 99,06 | - | - | 50,00 | 51.701,27 | 50,00 | 51.701,27 | 103.402,54 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 104.385,28 | 100,00 | 0,94 | 982,74 | 49,53 | 51.701,27 | 49,53 | 51.701,27 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 982,74 | 50,47 | 52.684,01 | 100,00 | 104.385,28 | 104.385,28 |

| Data: |  |
| --- | --- |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
|  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE Á EXECUTAR |
|  | RUA CHIQUITO MOURA | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
|  | TRECHO: DA RUA ADOLFO PINTO ATÉ RUA JOÃO ADELMO SARTORI. | VALOR: R$ 135.873,58 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTU AIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8.930,95 | 6,57 | 100,00 | 8.930,95 | - | - |  | - | 8.930,95 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 126.942,63 | 93,43 | - | - | 50,00 | 63.471,32 | 50,00 | 63.471,32 | 126.942,63 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL | SIMPLES | 135.873,58 | 100,00 | 6,57 | 8.930,95 | 46,71 | 63.471,32 | 46,71 | 63.471,32 | - |
|  | ACUMULADO |  |  | 15,71 | 8.930,95 | 53,29 | 72.402,27 | 100,00 | 135.873,58 | 135.873,58 |
| Data: |  |
| novembro-19 | LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  | BRASIL ANTÔNIO SARTORI Prefeito |