ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
| OGU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº OPERAÇÃO 1060.526-57 | Nº SICONV 874888 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal | APELIDO EMPREENDIMENTO Rua Coberta | DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura Rua |
| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 1. | COBERTURA RUA | 550.486,81 | % Período: | 1,22% | 6,57% | 20,01% | 52,95% | 16,93% | 2,33% |
| 11 | SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO | 6.696,95 | % Período: | 100,00% 100,00% |  |  |  |  |  |
| 12 | PÓRTICOS - CONCRETO ARMADO | 146.301,29 | % Período: |  | 24,71% | 75,29% |  |  |  |
| 13 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 384.664,75 | % Período: | 50,00% | 50,00% |  | 75,77% | 24,23% |  |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.709,14 | % Período: |  |  |  |  |  | 100,00% |
| 15 | PINTURA DOS PÓRTICOS | 4.114,68 | % Período: |  |  |  |  |  | 100,00% |
| Total: R$ 550.486,81 |  | %: | 1,22% | 6,57% | 20,01% | 52,95% | 16,93% | 2,33% |
|  |  | Repasse: | 5.607,72 | 30.271,15 | 92.234,83 | 244.068,45 | 78.032,15 | 10.738,08 |
|  | Período: | Contrapartida: | 1.089,23 | 5.879,81 | 17.915,50 | 47.407,35 | 15.156,80 | 2.085,74 |
|  |  | Outros: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Investimento: | 6.696,95 | 36.150,96 | 110.150,33 | 291.475,80 | 93.188,95 | 12.823,82 |
|  |  | %: | 1,22% | 7,78% | 27,79% | 80,74% | 97,67% | 100,00% |
|  |  | Repasse: | 5.607,72 | 35.878,87 | 128.113,70 | 372.182,15 | 450.214,30 | 460.952,38 |
|  | Acumulado: | Contrapartida: | 1.089,23 | 6.969,04 | 24.884,54 | 72.291,89 | 87.448,69 | 89.534,43 |
|  |  | Outros: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Investimento: | 6.696,95 | 42.847,91 | 152.998,24 | 444.474,04 | 537.662,99 | 550.486,81 |
| Local | Entre-Ijuís |  |  |  |  |  | João da Jornada Fortes Filho |  |  |
|  |  | Responsável Técnico |  |  |
| Sexta-feira, 04 de janeiro de 2019 |  |  | CREA/CAU: A52256-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ART/RRT: 7793352 |  |  |