ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município:	Entre-Ijuís  											ESTADO:	  RS

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES							BDI MATERIAIS (%):   30,25

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VINTE E CINCO MODULOS SANITÁRIOS  							BDI M.O (%):	30,25

DATA:	15 de abril de 2019               							TOTAL:  258.385,43 		MOEDA:	R$

| ITEM | SERVIÇOS | M Ê S/% | TOTAL (R$/%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 05 | % | MÊS 06 | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.584,45 | 75,00 | 861,48 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.445,93 | 1,33 |
| 2 | FUNDAÇÕES | 9.710,83 | 75,00 | 3.236,94 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.947,77 | 5,01 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 477,42 | 75,00 | 159,14 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,56 | 0,25 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 2.132,47 | 75,00 | 710,82 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.843,29 | 1,10 |
| 5 | ALVENARIA | 25.428,45 | 75,00 | 8.476,15 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.904,60 | 13,12 |
| 6 | REVESTIMENTOS |  |  | 10.863,48 | 50,00 | 5.431,74 | 25,00 | 5.431,74 | 25,00 |  |  |  |  | 21.726,95 | 8,41 |
| 7 | COBERTURA |  |  | 2.245,67 | 50,00 | 1.122,84 | 25,00 | 1.122,84 | 25,00 |  |  |  |  | 4.491,35 | 1,74 |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  | 13.659,83 | 50,00 | 6.829,91 | 25,00 | 6.829,91 | 25,00 |  |  |  |  | 27.319,65 | 10,57 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.103,85 | 100,0 |  |  | 5.103,85 | 1,98 |
| 10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  | 1.892,94 | 25,00 | 1.892,94 | 25,0 | 3.785,88 | 50,00 | 7.571,76 | 2,93 |
| 11 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.394,55 | 100,00 | 20.394,55 | 7,89 |
| 12 | TANQUE DE LAVAR ROUPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.474,08 | 100,00 | 6.474,08 | 2,51 |
| 13 | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.655,95 | 100,00 | 10.655,95 | 4,12 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2.462,45 | 25,00 | 2.462,45 | 25,00 | 4.924,90 | 50,0 |  |  | 9.849,80 | 3,81 |
| 15 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 847,12 | 25,00 | 847,12 | 25,00 | 1.694,24 | 50,0 |  |  | 3.388,47 | 1,31 |
| 16 | FOSSA SÉPTICA/FILTRO |  |  |  |  | 17.663,11 | 25,00 | 17.663,11 | 25,00 | 35.326,23 | 50,0 |  |  | 70.652,45 | 27,34 |
| 17 | SUMIDOURO |  |  |  |  | 4.094,22 | 25,00 | 4.094,22 | 25,00 | 8.188,44 | 50,0 |  |  | 16.376,89 | 6,34 |
| 18 | PLACA DE OBRA | 601,55 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,55 | 0,23 |
| SUB-TOTAL ............................. | 40.935,16 | 15,84 | 40.213,51 | 15,56 | 38.451,39 | 14,88 | 40.344,33 | 15,61 | 57.130,59 | 22,11 | 41.310,45 | 15,99 | 258.385,43 | 100,00 |
| TOTAL ACUMULADO ............... | 40.935,16 | 15,84 | 81.148,67 | 31,41 | 119.600,06 | 46,29 | 159.944,39 | 61,90 | 217.074,98 | 84,01 | 258.385,43 | 100,00 |  |  |

Entre-Ijuís, 30 de Maio de 2019