ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
| LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO |
| TRECHO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | MESES |  |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 39.935,33 | 2,25 | 50,00 | 19.967,67 | 50,00 | 19.967,66 |  |  | 39.935,33 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1.729.091,40 | 97,54 | - | - | 50,00 | 864.545,70 | 50,00 | 864.545,70 | 1.729.091,40 |
| 3 | SINALIZAÇÃO E RAMPA PNE | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 3.643,87 | 0,21 |  |  | 50,00 | 1.821,94 | 50,00 | 1.821,93 | 3.643,87 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 1,13 | 19.967,67 | 50,00 | 886.335,30 | 48,87 | 866.367,63 | - |
|  | ACUMULADO | 1.772.670,59 | 100,00 | 1,24 | 19.967,67 | 51,13 | 906.302,97 | 100,00 | 1.772.670,59 | 1.772.670,59 |
|  | Data: JANEIRO/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LUCIANA MALLMANN |  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |
|  | ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 |  |  | Prefeito |