|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO** |
| **Item** | **Meta / Discrição dos Serviços** | **Valor Global** | **1ª Parcela** | **2ª Parcela** | **Acumulado** |
| **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** |
| **META 1** | **100** |  |
| **1.0** | **Inst. sistema de alarme de incêndio** | 14.524,45 | 100 | 14.524,45 |   |   | 45,95 | 14.524,45 |
| **2.0** | **Inst. Sistema de ilum. Emergência** | 6.172,89 |   |   |   | 6.172,89 | 19,53 | 6.172,89 |
| **3.0** | **Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes** | 785,23 |   |   |   | 785,23 | 2,48 | 785,23 |
| **4.0** | **Deslocamento porta na sala de reuniões** | 3.985,78 | 100 | 3.985,78 |   |   | 12,61 | 3.985,78 |
| **5.0** | **Inst. Do corrimão e do guarda-corpo** | 6.143,33 |   |   | 100 | 6.143,33 | 19,43 | 6.143,33 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **TOTAL =** | **31.611,67** | 59% | **18.510,23** | 41% | **13.101,45** | 100% | **31.611,67** |
| Total material (R$) | 10.716,71 | 11.411,40 | **22.128,11** |
| Total Mão-de-obra (R$) | 4.592,96 | 4.890,60 | **9.483,56** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Entre-Ijuís, Dezembro de 2018 |  |  |  |  |  |   |
|   |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |
|   |   | Prefeito Municipal |   |   | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |