## Orçamento (hidden)
Objeto: Execução do PPCI da Escola SÃO PAULO
Endereço: Localidade de Esquina Gaúcha, interior de Entre-Ijuís / RS
Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Qantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$
|  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C)**
1* - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
1.1 | Central de alarme | Unid. | 1 | 10167.11 | 4357.33 | 14524.45
1.2 | Acionadores endereçaveis | Unid. | 6
1.3 | Sirenes audiovisuais | Unid. | 6
1.4 | Eletroduto anti-chama vermelho | m | 100
1.5 | Cabo Blindado | m | 100
1.6 | Fio 2,5 mm2 | m | 10
1.7 | Tomada para central de alarme | Unid. | 1
1.8 | Caixa de passagem 2 X4" | Unid. | 30
1.9 | Abraçadeiras 1/2" | Unid. | 100
1.10 | Curvas 1/2" | Unid. | 30
1.11 | Tampas cega 2 X4 " | Unid. | 30
1.12 | Luvas 1/2" | Unid. | 20
1.13 | Adaptadores/audiovisual | Unid. | 20
1.14 | Bucha de Nylon nº 8 | Unid. | 200
1.15 | Parafusos nº 8 | Unid. | 200
2* - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.1 | Luminária de emergência 30 leds - fornc. e inst. | Unid. | 16 | 4321.02 | 1851.87 | 6172.89
2.2 | Tomada completa para as luminárias | Unid. | 16
2.3 | Fio 2,5 mm2 | m | 150
2.4 | Disjuntor p/ circuito da iluminação emergência | Unid. | 1
2.5 | Eletroduto 1/2" para proteção da rede | m | 50
2.6 | Tubo corrugado 1/2" | m | 30
2.7 | Abraçadeiras 1/2" | Unid. | 100
2.8 | Curvas 1/2" | Unid. | 60
2.9 | Adaptadores | Unid. | 50
2.10 | Bucha de Nylon nº 8 | Unid. | 200
2.11 | Parafusos nº 8 | Unid. | 200
2.12 | Extintores de incêndio tipo ABC 8Kg (2A:20B:C) | Unid. | 6
2.13 | Placas para os extintores | Unid. | 6
3* - INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES
3.1 | Placas Fotoluminescentes | Unid. | 46 | 549.6 | 235.63 | 785.23
3.2 | Tubos de silicone | Unid. | 2
4* - DESLOCAMENTO DA PORTA DA SALA DE REUNIÕES
4.1 | Demolição de alvenaria | m² | 4.2 | 2790.05 | 1195.73 | 3985.78
4.2 | Alvenaria de tijolos 6 furos e = 10 cm | m² | 4.2
4.3 | Chapisco da parede | m² | 8.4
4.4 | Emboço paulista ci:ca:ar (1:2:6) | m² | 8.4
4.5 | Reinstalação da porta | Unid. | 1
4.6 | Pintura da alvenaria | m² | 8.4
5* - INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO E DO GRARDA CORPO
5.1 | Corrimão H = 0,92 m | m | 70.2 | 4300.33 | 1843 | 6143.33
5.2 | Guarda corpo H = 1,05m | m² | 7.5
5.3 | Pintura do corrimão c/ tinta esmalte duas demãos | m² | 11.02
5.4 | Pintura do guarda corpo c/ tinta esmalte duas demãos | m² | 7.5
TOTAL GERAL DAS CINCO ITENS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = |  |  |  | 22128.11 | 9483.56 | 31611.67
* | Tudo instalado conforme projeto de PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros
** | Os valores cotados são referentes a cotações de mercado (ADOTADA A MEDIA ENTRE OS VALORES)
Entre-Ijuís, Dezembro de 2018
| BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ
| Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Acumulado
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
META 1 | [12 empty] | 100 | #REF!
1.0 | Inst. sistema de alarme de incêndio | 14524.45 | 100 | 14524.45 | [8 empty] | 45.9465 | 14524.45 | 0
2.0 | Inst. Sistema de ilum. Emergência | 6172.89 |  |  |  | 6172.89 | [6 empty] | 19.5273 | 6172.89 | 0
3.0 | Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes | 785.23 |  |  |  | 785.23 | [6 empty] | 2.484 | 785.23 | 0
4.0 | Deslocamento porta na sala de reuniões | 3985.78 | 100 | 3985.78 | [8 empty] | 12.6086 | 3985.78 | 0
5.0 | Inst. Do corrimão e do guarda-corpo | 6143.33 |  |  | 100 | 6143.33 | [6 empty] | 19.4337 | 6143.33 | 0
| TOTAL = | 31611.67 |  | 18510.23 |  | 13101.45 | [6 empty] | 100% | 31611.67 | 0
| Total material (R$) |  |  | 10716.71 |  | 11411.4 | [7 empty] | 22128.11
| Total Mão-de-obra (R$) |  |  | 4592.96 |  | 4890.6 | [7 empty] | 9483.56
Entre-Ijuís, Dezembro de 2018
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI | [5 empty] | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal | [5 empty] | Eng. Civil - CREA RS 117.772

## Cronograma PPCI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Acumulado
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
META 1 | [12 empty] | 100 | #REF!
1.0 | Inst. sistema de alarme de incêndio | 14524.45 | 100 | 14524.45 | [8 empty] | 45.9465 | 14524.45 | 0
2.0 | Inst. Sistema de ilum. Emergência | 6172.89 |  |  |  | 6172.89 | [6 empty] | 19.5273 | 6172.89 | 0
3.0 | Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes | 785.23 |  |  |  | 785.23 | [6 empty] | 2.484 | 785.23 | 0
4.0 | Deslocamento porta na sala de reuniões | 3985.78 | 100 | 3985.78 | [8 empty] | 12.6086 | 3985.78 | 0
5.0 | Inst. Do corrimão e do guarda-corpo | 6143.33 |  |  | 100 | 6143.33 | [6 empty] | 19.4337 | 6143.33 | 0
| TOTAL = | 31611.67 |  | 18510.23 |  | 13101.45 | [6 empty] | 100% | 31611.67 | 0
| Total material (R$) |  |  | 10716.71 |  | 11411.4 | [7 empty] | 22128.11
| Total Mão-de-obra (R$) |  |  | 4592.96 |  | 4890.6 | [7 empty] | 9483.56
Entre-Ijuís, Dezembro de 2018
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI | [5 empty] | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal | [5 empty] | Eng. Civil - CREA RS 117.772