CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Execução do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maira Antonia Uggeri Pizetta Endereço: Localidade de Serra de Baixo, interior de Entre-Ijuís / RS

Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Meta / Discrição dos Serviços** | **Valor Global** | **Mês 01** | | **Mês 02** | | **Mês 03** | | **Acumulado** | |
| **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** |
| **META 01** | | | | | | | | | **100,00 148.776,83** | |
| 1.1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 23.532,62 | 100 | 23.532,62 |  |  |  |  | 15,82 | 23.532,62 |
| 1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 102.917,36 | 50 | 51.458,68 | 50 | 51.458,68 |  |  | 69,18 | 102.917,36 |
| 1.3 | ESCAVACAO, CARGA E  TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA) | 9.638,21 | 100 | 9.638,21 | 100 | 9.638,21 |  |  | 6,48 | 19.276,42 |
| **META 02** | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 2.276,55 |  |  | 100 | 2.276,55 |  |  | 1,53 | 2.276,55 |
| 2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 8.907,47 |  |  | 100 | 8.907,47 |  |  | 5,99 | 8.907,47 |
| 2.3 | ESCAVACAO, CARGA E  TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA) | 1.504,61 | 100 | 1.504,61 |  |  |  |  | 1,01 | 1.504,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL METAS 01 E 02 =** | **148.776,83** | 58% | 86.134,13 | 49% | 72.280,92 |  |  | 100% | **148.776,83** |

Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI

Prefeito Municipal

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil - CREA RS 117.772