## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Acumulado
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO E ASSOALHO
1.0 | Serviços Preliminares | 5444.73 | 100 | 5444.73 | [8 empty] | 100 | 5444.73
2.0 | Telhado | 25326.87 | 100 | 25326.87 | [8 empty] | 100 | 25326.87
3.0 | Pinturas e acabamento | 2194.21 | 100 | 2194.21 | [8 empty] | 100 | 2194.21
4.0 | Serviços Finais | 443.28 | 100 | 443.28 | [8 empty] | 100 | 443.28
| TOTAL ITEM A= | 33409.09 | 100 | 33409.09 | [8 empty] | 100 | 33409.09
ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA
1.0 | Fundações e Estruturas (vigas e pilares) | 10812.98 |  |  | 100 | 10812.98 | [6 empty] | 100 | 10812.98
2.0 | Drenagem | 2708.12 |  |  | 100 | 2708.12 | [6 empty] | 100 | 2708.12
3.0 | Piso de concreto polido | 2856.13 |  |  | 100 | 2856.13 | [6 empty] | 100 | 2856.13
4.0 | Serviços Finais | 51.16 |  |  | 100 | 51.16 | [6 empty] | 100 | 51.16
| TOTAL ITEM B= | 16428.39 | [10 empty] | 100 | 16428.39
| Total material (R$) |  |  | 23386.276 |  | 11499.762 | [6 empty] | 100 | 34886.038
| Total Mão-de-obra (R$) |  |  | 10022.814 |  | 4928.628 | [6 empty] | 100 | 14951.442
Entre-Ijuís, Agosto de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI | [5 empty] | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal | [5 empty] | Eng. Civil - CREA RS 117.772

## ORÇAMENTO USADO
Objeto: |  | Troca de parte do telhado, forro e assoalho da Escola Antonio Cortez
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS | [6 empty] | Material | Mão de obra
Concedente: | [8 empty] | 0.7 | 0.3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI | BDI
Item | Código SINAPI* | Discrição dos Serviços | Unid. | Qantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$ | 1.3059 | 1.243 | Adotado
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C) | DESON | NÃO DESON | DESON | NÃO DESON
ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO E ASSOALHO
1.0 |  | Serviços Preliminares |  |  | 3811.28 | 1633.45 | 5444.73
1.1 | 97649 | Remoção de telhas cerâmicas ou de fibrocimento sem reaproveitamento | m² | 242.6 | 688.13 | 294.92 | 983.05 | 2.94 | 3.26 | 931.42 | 983.05
1.2 | 97651 | Remoção de tesouras de madeira com vão menor que 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento | Unidade | 4 | 215.25 | 92.26 | 307.51 | 55.25 | 61.85 | 288.6 | 307.51
1.3 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 30.8 | 34.3 | 14.7 | 49 | 1.13 | 1.28 | 45.45 | 49
1.4 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 25 | 397.85 | 170.51 | 568.36 | 16,34 | 18,29 | 533.46 | 568.36
1.5 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 30 | 33.41 | 14.32 | 47.73 | 1.13 | 1.28 | 44.27 | 47.73
1.6 | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 65.6 | 799.09 | 342.48 | 1141.57 | 14 | 14 | 1199.33 | 1141.57
1.7 | 3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | m² | 10.8 | 84.47 | 36.21 | 120.68 | 8.99 | 8.99 | 126.79 | 120.68
1.8 | 100388 | RETIRADA DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 237.6 | 1558.78 | 668.05 | 2226.83 | 7.12 | 7.54 | 2209.2 | 2226.83
2.0 |  | Telhado |  |  | 17728.77 | 7598.1 | 25326.87 |  |  | 0 | 0
2.1 | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | Unidade | 4 | 1145.67 | 491.01 | 1636.68 | 318.51 | 329.18 | 1663.76 | 1636.68
2.2 | 4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas) | m | 264 | 661.54 | 283.53 | 945.07 | 2.88 | 2.88 | 992.9 | 945.07
2.3 | 4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Unidade | 540 | 380.57 | 163.11 | 543.68 | 0.81 | 0.81 | 571.2 | 543.68
2.4 | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | m | 22 | 821.58 | 352.11 | 1173.69 | 42,74 | 42,92 | 1227.91 | 1173.69
2.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 243 | 8459.48 | 3625.5 | 12084.98 | 39,41 | 40,01 | 12506.12 | 12084.98
2.6 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (forro) | m² | 30 | 2504.32 | 1073.28 | 3577.6 | 90,36 | 95,94 | 3540.03 | 3577.6
2.7 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 4 | 37.13 | 15.92 | 53.05 | 10.67 | 10.67 | 55.73 | 53.05
2.8 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 3 | 35.99 | 15.43 | 51.42 | 13.79 | 13.79 | 54.02 | 51.42
2.9 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) | m | 44 | 1111.39 | 476.31 | 1587.7 | 28,06 | 29,03 | 1612.31 | 1587.7
2.10 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral ) | m² | 30.8 | 2571.1 | 1101.9 | 3673 | 90,36 | 95,94 | 3634.43 | 3673
3.0 |  | Pinturas e acabamento |  |  | 1535.93 | 658.28 | 2194.21 |  |  | 0 | 0
3.1 | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 40.64 | 839.81 | 359.93 | 1199.74 | 22,28 | 23,75 | 1182.43 | 1199.74
3.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 21.6 | 696.12 | 298.35 | 994.47 | 36,25 | 37,04 | 1022.51 | 994.47
4.0 |  | Serviços Finais |  |  | 310.296 | 132.984 | 443.28 |  |  | 0 | 0
4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 242.6 | 310.296 | 132.984 | 443.28 | 1.32 | 1.47 | 418.19 | 443.28
TOTAL ITEM A = |  |  |  |  | 23386.276 | 10022.814 | 33409.09 |  |  | 33860.06 | 33409.09
ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA
1.0 |  | Fundações e Estruturas (vigas e pilares) |  |  | 7569.03 | 3243.95 | 10812.98
1.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE VALA | m3 | 3.5 | 145.99 | 62.57 | 208.56 | 42,92 | 47,94 | 196.17 | 208.56
1.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m3 | 3.5 | 1119.74 | 479.89 | 1599.63 | 346,19 | 367,69 | 1582.31 | 1599.63
1.3 |  | VIGAS (FUNDAÇÃO, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR)
1.3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 1.9 | 537.53 | 230.37 | 767.9 | 317,60 | 325,15 | 788.03 | 767.9
1.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.28 | 200.12 | 85.77 | 285.89 | 9,40 | 9,88 | 285.77 | 285.89
1.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137.28 | 870.76 | 373.19 | 1243.95 | 7,14 | 7,29 | 1280.01 | 1243.95
1.4 |  | PILARES
1.4.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 0.9 | 254.61 | 109.13 | 363.74 | 317,60 | 325,15 | 373.27 | 363.74
1.4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.52 | 159.2 | 68.24 | 227.44 | 9,40 | 9,88 | 227.34 | 227.44
1.4.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 68.39 | 433.79 | 185.92 | 619.71 | 7,14 | 7,29 | 637.67 | 619.71
1.5 | 6188 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO P/ FORMAS | m² | 8.55 | 165.37 | 70.88 | 236.25 | 22,23 | 22,23 | 248.2 | 236.25
1.6 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 3.33 | 98.3 | 42.14 | 140.44 | 32,38 | 33,93 | 140.8 | 140.44
1.7 | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 62.66 | 3583.62 | 1535.85 | 5119.47 | 62,57 | 65,73 | 5119.95 | 5119.47
2.0 |  | Drenagem |  |  | 1895.66 | 812.46 | 2708.12
3.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 6.3 | 10.13 | 4.35 | 14.48 | 1,80 | 1,85 | 14.8 | 14.48
3.2 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM | unidade | 1 | 576.03 | 246.87 | 822.9 | 607.29 | 662.03 | 793.06 | 822.9
3.2.1 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 1 | 301.39 | 129.18 | 430.57 | 336,11 | 346,40 | 438.92 | 430.57
3.3 | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 36 | 749.88 | 321.38 | 1071.26 | 23,94 | 23,94 | 1125.47 | 1071.26
3.4 | 90749 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 35 | 137.34 | 58.86 | 196.2 | 4,00 | 4,51 | 182.82 | 196.2
3.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 5.66 | 120.89 | 51.82 | 172.71 | 22,17 | 24,55 | 163.86 | 172.71
3.0 |  | Piso de concreto polido |  |  | 1999.26 | 856.87 | 2856.13
3.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m² | 1.4 | 102.52 | 43.95 | 146.47 | 80,82 | 84,17 | 147.75 | 146.47
3.2 | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 28 | 240.94 | 103.27 | 344.21 | 9,89 | 9,89 | 361.62 | 344.21
3.3 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m3 | 1.96 | 706.52 | 302.8 | 1009.32 | 412,30 | 414,29 | 1055.3 | 1009.32
3.3.1 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 28 | 659.49 | 282.65 | 942.14 | 26,88 | 27,07 | 982.87 | 942.14
3.4 | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 45.5 | 289.79 | 124.2 | 413.99 | 7,32 | 7,32 | 434.94 | 413.99
4.0 |  | Serviços Finais |  |  | 35.812 | 15.348 | 51.16 |  |  | 0 | 0
4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 28 | 35.812 | 15.348 | 51.16 | 1.32 | 1.47 | 48.26 | 51.16
[10 empty] | 16629.19 | 16428.39
TOTAL ITEM B = |  |  |  |  | 11499.762 | 4928.628 | 16428.39
TOTAL GERAL (A+B) |  |  |  |  | 34886.038 | 14951.442 | 49837.48 |  |  | 50489.25 | 49837.48
* | SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência JUNHO/2020
Entre-Ijuís, Agosto de 2020
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772